**《电商管理平台实训课程》**

**系统开发阶段计划书**

**中盈创信（北京）科技有限公司**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发内容 | 开发周期 | 完成时间 | 交付内容 | 责任人 |
| 数据库设计 | 2周 | 2015.6.15 | 数据库配置、设计后的可执行sql文件 | 武基慧  胡官涛 |
| 开发环境配置 | 1周 | 2015.6.22 | 完整的服务器配置教程和可用服务器 | 武基慧 |
| 店家功能开发 | 4周 | 2015.7.22 | 源代码 | 武基慧  胡官涛 |
| 用户功能开发 | 4周 | 2015.8.22 | 源代码 | 武基慧  胡官涛 |
| 商家功能开发 | 4周 | 2015.9.22 |  |  |
| 测试、优化 | 2周 | 2015.10.5 | 测试报告 | 武基慧  胡官涛 |